priebežne do nej vypĺňajte stĺpec monitoring.!!!!!!!

| Environmentálny akčný plán školy: ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Budimír 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvolená prioritná téma: odpad pre certifikačné obdobie: 2019/ 2020/ 2021/ 2022/ |  |  |  |  |  |
| Silné stránky |  |  | Slabé stránky |  |  |
| Spolupracujúca komunita |  |  | Netriedime odpad celoplošne |  |  |
| Zberný dvor v obci |  |  | V šk. roku 2021/22 pribudol na žiadosť rodičov v škole automat na pečivo |  |  |
| Východiskový stav: Týždenné váženie odpadu 20. 24.4.2020 (506 žiakov) Komunálny odpad - všetok odpad z tried 37,8 kg; 0,069 kg na žiaka za 1 deň; 1,38 kg na žiaka za 20 dní. V septembri 2021 urobíme audit – spočítame vrecia, ktoré v škole zaplníme odpadom počas týždňa, aby sme vedeli nastaviť na základe východiskového stavu cieľový – o koľko vriec komunálneho odpadu vieme znížiť jeho množstvo. Splnené – po týždňovom separovaní a vážení od 18.10. do 22.10 2021 VYHODNOTENIE: (526 žiakov) PAPIER – 7,1kg; 0,013 kg na žiaka deň; 0,26 kg na žiaka za 20 dní. PLASTY- 8,5 kg; 0,015 kg na žiaka; 0,3 kg. BIOODPAD /na kompost/ 8,6 kg; 0,015 kg; 0,3 kg. Zvyšok - Komunálny odpad 11,3 kg; 0,02 kg; 0,4 kg. spolu; 0,063 kg; 1,26 kg. KONCOROČNÉ VÁŽENIE OD 23.5 – 27.5.2022 VYHODNOTENIE: (počet žiakov 543) + UK žiaci Papier -- 7,7kg; 0,014 kg na žiaka deň; 0,28 kg na žiaka za 20 dni. Plasty -- 4 kg; 0,007 kg na žiaka; 0,14 kg na žiaka za. Bioodpad -- 8,25 kg; 0,015 kg na žiaka; 0,30 kg na žiaka za. Zvyšok - Komunálny odpad 11,4 kg; 0,02 kg na žiaka; 0,40 kg na žiaka za. spolu; 0,056 kg; 1,12 kg. Záver: Obava z toho, že sa nám navýšia plasty sa nepotvrdil – znížili sme. Nečakane sme papier – zvýšili. / bol to projektový celoškolský týždeň, asi ???/ V triedení odpadu pokračujeme v každej triede – zberné nádoby sú zabezpečené. |
| EAP písomne schválil (uveďte meno regionálneho koordinátora, ktorý váš EAP schválil e-mailom): |  | Mirka Sliacka Jarka Martinkovičová |  | Dátum schválenia: | 30.6.2020 28.6.2021 |
| Cieľ | Aktivita | Zodpovedná osoba a termín |  | Indikátor/Ukazovateľ úspechu | Monitoring/Postupujeme podľa plánu? |
| CIEĽ - 1A Zavedenie triedeného odpadu - do júna 2021 Cieľ -1B: Realizácia vzdelávacích aktivít s cieľom zvýšiť informovanosť žiakov o význame separácie odpadu do júna 2023 | AKTIVITA 1: Dotazník pre žiakov 2. stupňa na tému odpad / separácia, recyklácia, nakladanie s odpadom,.../ | Z: Mgr. Petrášková a žiačky Kolégia Miška Vasilová, Simonka Petrová, Karolínka Sabová T:22/23 |  | Vyplnené a vyhodnotené dotazníky 100 ks | Termín: Február 2020 Splnené podľa plánu – vyplnené dotazníky v počte 100ks Vyhodnotenie uvedené v Kronike Zelenej školy Pre ZŠ s MŠ M. R .Štefánika Budimír Vzdelávacie aktivity nanovo realizovať - október 2022 – rovesnícke vzdelávanie pre 1. stupeň a 5. ročník Verejný prieskum – Čo vieš o odpade a jeho dopade?? S informačnou kampaňou – október 2022 |
|  | AKTIVITA 2: Infookienko – Vieš , ako dlho sa rozkladá odpad? - Zhotovenie informačnej tabule o dĺžke rozkladu odpadu v prírode a umiestniť ich pri zberných nádobách školy | Z: Mgr. Baltovičová, |  | Informačná tabuľa s rôznym druhom odpadu a s uvedením dĺžky jeho rozkladu v prírode. Vyplnenie mini dotazníka na tému rozkladu odpadu v prírode pred a po umiestnení tabule. / Tabuľa bude mať formu náučnej tabule so strieškou./ | Termín: september 2020 Zmena termínu – jún 2021 ---- z technických príčin presúvame na september – pán školník je dlhodobo PN – výroba stojanu Žiaci zhotovujú na tech. výchove – termín do 31.6. 2022 |
|  | Aktivita 3: - Odpad a jeho dopad - rovesnícke vzdelávanie – Znečisťovanie vody odpadom | Z: Mgr. Petrášková, Mgr. Baltovičová T: 21/22 ........................ T: 22/23 |  | Informácie na stránke školy s fotodokumentáciou, vypracované pracovné listy pred a po rovesníckom vzdelávaní | Termín: október 2020 Splnené – máj 2021 - Kahoot zmeraný na triedenie odpadu (vytvorili žiaci 7.A) – výučba v téme 1.hodina pre celý 2.stupeň – 13.5.2021 - Aktivitu zopakujeme v septembri 2021 ako rovesnícke vzdelávanie pre 5. ročníky – Splnené .https://create.kahoot.it/details/6cd1f6c2-b0d7-4cce-98c7-39a5fe56ee65 2.hodina - na tomto linku nájdete Escape room: (vytvorila žiačka 7.A Zuzana Szattlerová) https://www.thinglink.com/video/1447858627586031617 -výučba v téme 1.hodina pre celý 2.stupeň – 13.5.2021 - Aktivitu zopakujeme v októbri 2021 ako rovesnícke vzdelávanie pre 4. ročníky. ---presunuté a splnené počas – Deň vody – marec 2022 Odpad a jeho dopad na vodný systém – rovesnícke vzdelávanie pre 2. a 3.ročníky – október 2022 Odpad a jeho dopad na vodný systém – rovesnícke vzdelávanie pre 5. ročníky – október 2022 |
|  | Aktivita 4: - Odpad a jeho dopad – Rovesnícke vzdelávanie - Znečisťovanie pôdy odpadom. | Z: Mgr. Petrášková, Mgr. Baltovičová T: 22/23 |  | Informácie na stránke školy s fotodokumentáciou, vypracované pracovné listy pred a po rovesníckom vzdelávaní | Termín: február 2021 Časť plnená - marec 2021 skupina žiakov z jednej triedy učí svojich žiakov Presunuté – máj 2021 Splnené – jún 2021 - Aktivitu zopakujeme v marci 2022 ako rovesnícke vzdelávanie pre 2. a 3. ročníky Použijeme aj portál KOZMIX. ZMENA – akcia naplánovaná na 28.4.2022– bádateľské aktivity v teréne celoškolská aktivita – splnené Odpad a jeho dopad na pôdny systém – rovesnícke vzdelávanie pre 4.ročníky – apríl 2023 Odpad a jeho dopad na pôdny systém – rovesnícke vzdelávanie pre 6. a 7.. ročníky – apríl 2023 |
|  | Aktivita 7: Zber starých mobilov | Z: Mgr.Petrášková a žiačky 7.A (Čarná, Taišová, Ivanová, Križovičová, Sokolová) |  | Vyzbieraných 68 ks starých mobilov, odovzdaných firme Asekol |  |
|  | Aktivita 6: Zaviesť triedenie odpadu v ŠJ | Baltovičová + vedúca ŠJ |  |  | Splnené – súbežne s triedením odpadu v škole + kompostovanie bio odpadu z kuchyne. |
|  | Aktivita 7: Výroba kompostérov z paliet na bioodpad z kuchyne a tried | Baltovičová |  |  | Splnené - Jún 2022 – žiaci vybudovali 2. kompostér |
|  | Aktivita 6: Deň Zeme na 1.a 2.stupni vyučovacie aktivity s prírodnými pomôckami | Z: Mgr.Petrášková A 7.A trieda + Mgr. Malučký T: 21/22 T: 22/23 Triedni učitelia |  | 8 ks (za každú triedu) vyplnených mapiek po absolvovaní všetkých stanovíšť | fotodokumentácia bude doplnená https://zsbudimir.edupage.org/?#photos:album:1416 https://zsbudimir.edupage.org/news/#photos:album:1417 V aktivite – zber starých mobilov budeme pokračovať v mesiacoch september - november 2022 |
| CIEĽ 2: Znížiť objem komunálneho odpadu separovaním papierového odpadu aspoň o 10% do konca mája 2023 | Čo s vyseparovaným papierom? Aktivita 1: Vyrobme si eko papier /Ako sa vyrábal papier kedysi?/ | Z: Mgr. Baltovičová a vyučujúce VYV T:21/22 T:22/23 |  | Výroba eko papiera zo skartovaného papiera z kancelárií | Termín: September 2020 Zmena termínu – jún 2021 Aktivita splnená s kolégiom Zelenej školy z 1. stupňa – 13.jún 2022 Presunuté -- Aktivitu zrealizujeme s kolégiom Zelenej školy 2. stupňa v októbri 2022. |
|  | Aktivita 2: Pozdravy pre starých rodičov z Eko papiera | Z: Mgr. Baltovičová a vyučujúce VYV T:22/23 |  | Výroba pozdravov pre starkých z vlastného eko papiera | Termín: Október 2020 Zmena termínu – máj 2021 –Deň rodiny Zmena termínu – október 2022 – pre 2.stupeň |
|  | Aktivita 3: Tvorivé dielne spojené s vianočnou burzou | Z: Mgr. Baltovičová T:22/23 |  | Výroba vianočných pozdravov, prezentov a ozdôb z eko papiera vlastnej výroby - šitie tašiek zo starých tričiek - šitie voňavých srdiečok zo starších nepotrebných odevov | Termín: od október 2020 do december 2020 Splnené – tašky zo starých tričiek .....ostatné presúvame na november a december 2022 |
|  | Aktivita 4: Záložka do knihy z eko papiera | Z: Mgr. Baltovičová a vyučujúce VYV |  | Výroba záložiek z vlastného eko papiera | Termín: Marec 2021 Zmena termínu – marec 2022 – Marec – mesiac knihy Splnené – pri príležitosti Dňa učiteľov vyrábali žiaci 2.stupňa |
|  | Aktivita 5: To, čo mne už nesluší, možno iných poteší Aktivitou sme podporili zbierku pre OZ Gaštanový koník v Snine. V sobotu 5. marca bola zbierka osobne odovzdaná. | Z: Mgr. Danica Hanudeľová T:22/23 |  | Výmenná burza nepotrebného šatstva | Termín: November 2019 – splnené Aktivita obnovená a trvá – na chodbe je umiestnený stojan, kde sa môže zavesiť čisté šatstvo – kto potrebuje, môže si vybrať. https://zsbudimir.edupage.org/news/#photos:album:1403 Aktivita trvá aj v školskom roku 2022/ 2023 |
|  | Aktivita 6: Jesenný zber papiera 2019 - november Jarný zber papiera 2020 – marec Jesenný zber papiera – november 2020 Jarný zber papiera - marec 2021 Letný zber papiera – Jún 2022 | Z: Mgr. Banská a triedni učitelia *Mgr. Baltovičová |  | Zber papiera v jeseni a na jar s vytriedením šmirákov v triedach na opätovné využitie T:22/23 | Termín: November 2019 - splnené Termín: Marec 2020 – presunutý termín na jún 2020 – splnené Šmiráky zbierame a využívame *Splnené – v spolupráci s KOSITom sme zbierali a odovzdávali papier v mesiacoch október – február. Plánujeme máj – jún (JARNÝ ZBER PAPIERA) https://zsbudimir.edupage.org/news/?zac=20#photos:album:1383 S KOSIT-om -- letný zber 20. – 22.6.2022 plánovaná aktivita + v zbere pokračujeme aj v ďalšom roku |
|  | Aktivita 7: Veľký jesenný festival hry a zábavy pre širokú verejnosť | Z: Mgr. Baltovičová T:21/22 T:22/23 |  | Záhradná bezoodpadová party s použitím: - vlastných nápojových nádob a príboru - hier z prírodnín a odpadu na opakované použitie - informačný stánok s letákmi o odpadoch - článok o aktivitách Zelenej školy v časopise obce Budimír . – Budimírske nové časy | Termín: Október 2020 Presunuté na neurčito – pre nepriaznivú situáciu s coronou Termín október 2021 + spropagovanie akcie v denníku Budimírske nové časy - akcia zameraná na minimalizáciu odpadu. Presunuté na jún 2022 – súčasne s otvorením dažďovej záhrady realizovanej v projekte Klíma nás spája pod názvom ,, Záhradný festival hry, zábavy a relaxu,, termín 17.6.2022 Deň rodiny – jún 2023 |
|  | Aktivita 8: ,,S jedlom sa nehráme,, obmedzenie plytvania potravinami a vytvárania množstva komunálneho odpadu správnym kompostovaním bioodpadu | Z: Mgr. Baltovičová, Mgr. Petrášková, Mgr. Malučký T:20/21 PLNÍME PRIEBEŽNE |  | Výroba pochutín s dôsledným spracovaním potravín s čo najmenším množstvom odpadu + zavedenie kompostovania bio odpadu vo všetkých triedach - kompostovanie | Termín: október- splnené Fotodokumentácia školy https://zsbudimir.edupage.org/album/# https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1032 https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1033 September 2021 – zavedenie triedneho zberu BIO ODPADU a jeho umiestnenie na školskom kompostovisku SPLNENĚ A PLNÍME |
|  | Aktivita 9: Učíme sa s prírodou, učíme sa v prírode | Z. Mgr. Baltovičová a vyučujúci T:20/21 T:21/22 T: 22/23 |  | Používať prírodniny vo vyučovaní v zväčšenej miere, tak znížiť množstvo spotrebného materiálu na výrobu pomôcok, ktoré sa dajú nahradiť prírodninami vyučujúci | Termín – počas školského roka do jún 2021 Plníme – aktivita trvá https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1111 https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1164 https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1162 https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1040 https://zsbudimir.edupage.org/album/#gallery/1030 + 14.4.2022 – zrealizovaný kurz pre učiteľov školy v počte 33 Učíme sa vonku, Ing. František Cimerman, Živica Aspoň 3 hodiny mesačne odučiť vonku na tému ODPAD |
| CIEĽ 3: Realizáciou ďalších aktivít zameraných na minimalizáciu odpadu viesť žiakov k osvojeniu si potrebných návykov (trvá počas celého certifikačného obdobia) – ide o náhradu za pôvodný cieľ zo šk.r.19/20, ktorý bol zameraný na minimalizáciu plastového odpadu -Znížiť objem plastového odpadu aspoň o 10% do konca júna 2022 | Aktivita 1: Zabaľ si desiatu do vlastnoručne vyrobeného obalu + rovesnícke vzdelávanie | Z: Mgr.Halásová, Baltovičová T: december 2019 T:21/22 |  | Výroba voskového plátenka / vrecúška na pečivo, ovocie a zeleninu/ | Zrealizované v decembri 2019 Termín: Máj 2021 – zrealizované Aktivitu zopakujeme v október 2021 pre veľký záujem, tvorivosť a kreativitu detičiek a ich rodičov, ako minimalizovať odpad s možnosťou prezentácie rodičov na Veľkom jesennom festivale hry a zábavy . Presúvame na 17.6.2022 – ako tvorivú dielničku rodičov pri otvorení dažďovej záhrady |
|  | Aktivita 2: Vyčistíme svet nielen od plastového odpadu | Z: Mgr. Baltovičová, Mgr. Malučký T:22/23 |  | Zber odpadu v obci Budimír | Termín: september 2020 Splnené v apríl v spolupráci s OU Budimír https://www.obecbudimir.eu/fotogaleria/den-zeme-2021-1197sk.html SPLNENÉ - OPAKOVANÁ akcia + bádateľský orientované vzdelávanie k odpadu 22.4.2022 – Deň Zeme Zber odpadu v obci Budimír – Deň Zeme s obcou |
|  | AKTIVITA 3: Hráme sa s plastovými vrchnákmi | Mgr. Baltovičová, a triedni učitelia T:22/23 T: 22/23 |  | (Zber plastových vrchnákov / možno aj na pomoc pre choré detičky/ - pred odovzdaním vrchnákov ) Zavedenie hravých aktivít s plastovými vrchnákmi - *Vrchnakoliáda *Dáma *Žabka skáče *Vrchnáková frčka,.. EKOKARNEVAL | Termín : apríl – máj 2020 Nesplnené pre Covid – presúvame na máj - jún 2021 Hrové aktivity sme zrealizovali s kolégiom ZŠ 1. stupňa, a tí aktivity spropagovali vo svojich triedach. Používali vrchnáky, ale fotografia vystihuje podporu minimalizácie odpadu, kedy sme použili prírodniny: Kamienky, šišky, ... OPAKOVANÉ AKTIVITY PLNÍME Na školskej záhrade pribudne pergola s farebnou dlažbou osadenou do piesku. Vyskladaná bude do plochy šachovnice – žiaci budú hrať šach v oblečení vyrobenom z odpadového materiálu - september 2022 Výroba masiek z odpadového materiálu |

V Budimíre,   14.6.2022                                                                                          Mgr. Bibiána  Baltovičová,